学生公寓“消防安全月”活动实施方案

为了进一步加强学生公寓消防安全管理工作，增强学生消防安全意识，根除学生公寓安全隐患，避免火灾事故发生，确保全院学生人身、财产安全。根据学校《关于开展“冬季防火月”活动的通知》精神，围绕“安全责任 重在落实”的主导思想，结合学生公寓实际情况，特制定本实施方案。

一、活动目标：

1、通过本次活动，提升学生的安全意识，丰富安全知识，提高安全防范能力，保障学生的生命财产安全。

2、通过开展安全隐患排查专项行动，进一步落实安全管理主体责任，全面排查治理安全隐患和薄弱环节，认真解决存在的突出问题，建立监控机制和重大隐患排查治理机制及分级管理制度，有效预防和遏制各类安全事故的发生。

二、活动主题：

加强住宿管理 增强消防意识 培养良好习惯 共创平安公寓

三、活动时间：

2017年11月10日—12月10日。

四、活动内容：

1、加强学生公寓消防安全宣传教育，完善各项安全管理规章制度，提升学生消防安全意识。

2、组织安全隐患排查专项行动，彻底消除公寓安全隐患。

3、开展学生消防知识竞赛和消防运动会。

4、开展公寓工作人员消防安全培训

五、组织实施：

1、宣传发动阶段：11月10日至11月20日

院（系）制定《消防安全月》活动方案，组织召开一次消防安全主题班会，做好宣传发动并认真抓好落实。

2、自查自改阶段：11月21日至11月28日

院（系）加强学生安全主题教育，组织消防安全知识学习，落实安全责任主体，签署消防安全责任书。消防安全责任书宿舍成员签字后上交公寓管理中心一份备案。

院（系）认真开展自查，全面治理安全隐患。发现隐患不能自行处理的要写出报告，送交学生公寓管理中心协调学校集中解决。

学生公寓楼要落实学生公寓重点部位的安全检查工作，确保安全通道的畅通、确保消防器材设施完好，维修到位。

3、监督检查阶段：11月29日至12月5日

学生公寓管理中心将组织辅导员、自律委员会成员组成临时检查小组，对公寓内学生宿舍进行督导检查。

4、集中培训阶段：12月6日—12月8日

一是学生公寓管理中心组织公寓工作人员开展“四个能力”基本技能培训。二是组织消防知识竞赛和消防运动会。

5、总结阶段：12月8日—12月10日

根据“消防安全月”活动需要各院（系）根据本单位活动开展情况，上交有关材料，12月10日前将活动方案、公寓安全隐患排查报告、活动总结电子版发送到bzxygy@163.com邮箱，纸质版送交学生公寓管理中心办公室（16号公寓106办公室）。

六、活动要求：

1、加强领导，精心组织。学生科长对本院（系）学生公寓消防安全工作负总责，要把消防工作的重点放在预防上，认真分析研究消防安全工作面临的形势、存在的问题和薄弱环节，制定切实可行的“消防安全月”工作方案，明确目标，突出重点，全面抓好各项措施的落实，确保认识到位、部署到位、落实到位，防止各类火灾事故的发生。

2、广泛宣传，营造氛围。本次“消防安全月”活动主题是保学生平安，只有全员积极参与才能达到预期效果。要本着“预防为主、宣传先行”的工作方针，拓展宣传渠道，利用多种载体，将消防宣传工作做细做实，切实营造人人关注、重视、支持、参与的良好氛围。

3、警钟长鸣，常抓不懈。消防安全工作责任重大，事关学生生命财产安全和学校安全稳定。各院（系）要坚持警钟常鸣，落实好本通知各项工作要求，和宿舍长签署《学生公寓消防安全责任书》，完善工作制度，建立健全长效工作机制，为学校发展创造安全稳定的校园环境。

4、认真总结，巩固成果。活动结束后，各院（系）、各宿舍楼根据活动排查出的问题，认真整改，巩固提高，确保学生在校期间不出现任何安全事故。

学生工作处

2017年11月10日